## Hoja1
CRONOGRAMA PROYECTO WEB INTEGRADORA
Hito | Fecha inicio | Fecha fin | Recursos físicos e informativos
Desarrollar el home page de Natare.com | 2024-03-11 | 2024-03-13 | imágenes, logo, HTML
Desarrollo y vinculacación entre las diferentes secciones: ropa, accesorios, calzado, nosotros y natación. | 2024-03-14 | 2024-03-21 | imágenes, logo, HTML, información sobre la natación
Diseño de caja de búsqueda por medio de metadatos de los productos | 2024-03-22 | 2024-03-24 | HTML, CSS y JS
Diseño y funcionalidad del carrito de compras | 2024-03-25 | 2024-03-27 | HTML, CSS y JS
Aplicación de diseño con CSS interno | 2024-04-01 | 2024-04-03 | HTML, CSS y JS
Primer testeo del sitio web Natare.com con focus group | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Personas que prueben la usabilidad del sitio web. Notas de los problemas encontrados y sugerencias pertinentes de los usuarios.
Implementación de correcciones y sugerencias recabadas del primer testeo con el focus group | 2024-04-05 | 2024-04-08 | HTML, CSS y JS
Primera presentación de avance del proyecto a los dueños de la empresa INTEGRADORA | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Prototipo de sitio web
Implementación de correcciones y sugerencias recabadas de la reunión con los dueños de la empresa INTEGRADORA | 2024-04-10 | 2024-04-11 | HTML, CSS y JS
Agregar diseño responsivo al sitio web para que se adapte a cualquier pantalla | 2024-04-12 | 2024-04-15 | HTML, CSS y JS
Creación de apartado de comentarios y evaluación de los productos por parte de los usuarios. | 2024-04-16 | 2024-04-18 | HTML, CSS y JS
Creación de apartado de envío y seguimiento del proudcto comprado | 2024-04-19 | 2024-04-24 | HTML, CSS, JS y Vinculación con empresa de paquetería
Ajustes de accesibilidad: navegación por teclado, textos descriptivos y transcripciones para los medios audiovisuales, lectura de pantalla, acceso por voz y se cubrirán los estándares mínimos de la WCAG 2.2 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | HTML, CSS, JS y WCAG 2.2
Validación de accesibilidad y correcciones | 2024-05-03 | 2024-05-07 | HTML, CSS, JS y Wave o Aria
Segundo testeo con focus group | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Personas que prueben la usabilidad del sitio web. Notas de los problemas encontrados y sugerencias pertinentes de los usuarios.
Implementación de correcciones y sugerencias recabadas de segundo testeo con el focus group | 2024-05-09 | 2024-05-10 | HTML, CSS y JS
Presentación de sitio web a empresa INTEGRADORA | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Sitio web terminado